## Tiến độ văn phòng 300m2
STT | Tên công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số ngày | Phụ thuộc
1 | Khảo sát hiện trạng & nhận bàn giao mặt bằng văn phòng 300 m² | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 3
2 | Sản xuất hệ tủ gỗ MDF chống ẩm & vách ốp tại xưởng | 2026-08-20 | 2026-10-05 | 40 | 1
3 | Tháo dỡ vách thạch cao cũ & bọc bảo vệ sàn thang hàng | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 5 | 1
4 | Đi ống điện mạng âm sàn & cấp thoát nước khu Pantry | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 11 | 3FS+0
5 | Đóng trần thạch cao khung xương chìm & dựng khung vách kính | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 8 | 4
6 | Sơn bả hoàn thiện tường & cột trang trí (2 lớp phủ) | 2026-09-14 | 2026-09-19 | 6 | 5
7 | Trải thảm viên khu làm việc mở & lát gạch khu Pantry | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | 6
8 | Lắp đặt bàn cụm nhân viên, tủ hồ sơ & quầy lễ tân | 2026-10-06 | 2026-10-12 | 7 | 2FS+0
9 | Lắp đặt đèn âm trần, đèn thả phòng họp & ổ cắm âm sàn | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 5
10 | Lắp đặt rèm cuốn chống nắng & chữ nổi khu vực sảnh | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 4
11 | Mốc: Nghiệm thu PCCC cùng Ban quản lý tòa nhà | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 0
12 | Vệ sinh công nghiệp & nghiệm thu bàn giao văn phòng 300 m² | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | 8